## Текущий ремонт
Отчёт за 2020 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 215 по ул. Просвещения
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2020 г. | [7 empty] | переходящий остаток с 2019 года | 639237
Январь | 106667.8299 | -10642.9399 |  | 96024.89 | 106667.8299 | 60321.7758 | 35703.1142 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 2 час. 32 мин.) | 4307
[8 empty] | VIп. 1 эт., VIIп. тамбур - замена эл. лампочки 40 Вт - 2 шт. | 26
[8 empty] | кв. № 87, 84 - частичная замена ст. отопления | 262
[8 empty] | экспертиза сметной стоимости (проверка сметы) | 15000
Февраль | 106667.8299 | -8045.5899 |  | 98622.24 | 106667.8299 | 60321.7758 | 38300.4642 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | VIIп. - ремонтные работы на стояке ГВС | 733
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 2 час.) | 3400
[8 empty] | кв. № 55 - частичная замена стояка отопления | 155
[8 empty] | придомовая территория - насыпана соль - 2,5 кг. | 26.2
[8 empty] | I - VIIп. - очистка снега с подъездных козырьков - 7 шт. | 1048
Март | 106667.8299 | -8111.0199 |  | 98556.81 | 106667.8299 | 60321.7758 | 38235.0342 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | Iп. 3, 4 эт. - в межэтажных эл. щитах (замена клеммы - 1 шт., автомата 25 А - 1шт.) | 145
[8 empty] | кв. № 102 - вызов после работы (замена шар. кана d 16- 1 шт.) | 999
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 2 час. 15 мин.) | 3825
[8 empty] | Iп. - замена навесного замка в подвал - 1 шт. | 245
[8 empty] | очистка линевок на кровле от снега и наледи | 3742
[8 empty] | проверка трансформаторов тока - 6 шт. | 7722
[8 empty] | кв. № 4 - вызов аварийной службы | 510
Апрель | 106667.8299 | 3030.9901 |  | 109698.82 | 106667.8299 | 60321.7758 | 49377.0442 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | детская площадка огорожена сигнальной лентой | 150
[8 empty] | дезинфекция МОП МКД | 1872.5
[8 empty] | I, VIIп. тамбур - замена эл. лампочки 40 Вт. - 2 шт. | 26
[8 empty] | IIIп. (уличное освещение) - замена энергосберегающей лампы 45 Вт. - 1 шт. | 276
[8 empty] | кв. № 39, 109 - вызов аварийной службы - 2 заявки | 1020
Май | 106667.8299 | -972.0399 |  | 105695.79 | 106667.8299 | 60321.7758 | 45374.0142 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | детская площадка огорожена сигнальной лентой | 150
[8 empty] | дезинфекция МОП МКД | 1872.5
[8 empty] | VIп. 5 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 25 А - 6 шт., клемма - 1 шт., дин. рейка -1 шт.) | 965
[8 empty] | IVп. 5 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (автомат 25 А - 6 шт., дин. рейка -1 шт.) | 945
Май | [7 empty] | VIп. 4 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (соединитель - 1 шт., изолента - 1,5 рул.) | 213.5
[8 empty] | II п. 5 эт. - ревизия межэтажного эл. щита (провод - 2,5м., автомат 25 А - 6 шт., 40 А 2ˣ п. - 3 шт., дин. рейка - 2 шт.) | 1781.5
[8 empty] | I п. 2-3 эт. - изготовление, демонтаж, монтаж стеклопакета - 1 шт. | 1620
Июнь | 106667.8299 | 1058.6601 |  | 107726.49 | 106667.8299 | 60321.7758 | 47404.7142 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | детская площадка огорожена сигнальной лентой | 150
[8 empty] | дезинфекция МОП МКД | 1872.5
[8 empty] | V, VII п. (подвал) - демонтаж, монтаж шаровых кранов d 16 мм - 9 шт. на ст. отопления | 1080
[8 empty] | побелка поребрика | 655
[8 empty] | окраска малых архитектурных форм на детской площадке | 3285
[8 empty] | ремонт малых архитектурных форм на детской площадке | 338
[8 empty] | I п. 1 эт. - замена светодиодной лампочки 20 Вт. - 1 шт. | 140
[8 empty] | IVп. 1, 3, 4 эт. - замена эл. лампочки 40 Вт. - 3 шт. | 39
[8 empty] | Iп. - демонтаж железобетонной сваи | 1497
[8 empty] | I - VII п. - окраска столбов, перил около подъезда | 1445
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 4765
[8 empty] | кв. № 35 - гидроизоляция балконного козырька | 10000
Июль | 106667.8299 | -3833.8399 |  | 102833.99 | 106667.8299 | 60321.7758 | 42512.2142 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 10505
[8 empty] | II п. (подвал) - демонтаж, монтаж шарового крана d 16 мм - 1 шт. (для уборщищы) | 120
[8 empty] | I, II, III п. (подвал) - демонтаж, монтаж шаровых кранов d 20 мм. - 6 шт., d 16 мм - 4 шт., нить - 10 м. на ст. отопления | 2005
[8 empty] | VII п. - ремонт крыльца | 926
[8 empty] | окраска лавочек - 3 шт., стол - 1 шт. | 318
[8 empty] | II п. (подвал) - демонтаж, монтаж плети отопления | 18791
[8 empty] | кв. № 49 - вызов в выходной день (развоздушивание системы ГВС) | 1497
[8 empty] | кв. № 4 - вызов аварийной службы | 510
Август | 106667.8299 | -19862.0099 |  | 86805.82 | 106667.8299 | 60321.7758 | 26484.0442 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | уборка мусора на кровле | 8023
[8 empty] | частичный ремонт кровли (т/николь - 0,5 м², газ пропан) | 134
[8 empty] | подвал - демонтаж, монтаж шаровых кранов d 20 мм. - 2 шт., d 16 мм - 2 шт., соединение - 1 шт., нить - 2 м. | 1804
[8 empty] | IIп. 4 эт. - замена эл. лампочки 40 Вт - 1 шт. | 13
[8 empty] | кв. № 96 - утепление фасада (55 кв.м.) | 121000
Сентябрь | 106667.8299 | 8196.4501 |  | 114864.28 | 106667.8299 | 60321.7758 | 54542.5042 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | чердак - замена навесного замка - 1 шт. | 245
[8 empty] | IIп. 1, 3 эт., IIIп. тамбур - замена ТСК-3 - 1 шт., эл. ламп. 40 Вт - 3 шт. | 364
Октябрь | 106667.8299 | -8934.8499 |  | 97732.98 | 106667.8299 | 60321.7758 | 37411.2042 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | очистка ОДПУ - 2шт. по эл. энергии от мусора | 0
[8 empty] | I, II, III п. (подвал) - демонтаж, монтаж плети отопления | 30275
Ноябрь | 106667.8299 | 12332.3801 |  | 119000.21 | 106667.8299 | 60321.7758 | 58678.4342 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | VIп. (чердачный люк) - запенен монтажной пеной - 0,5 бал. | 187
[8 empty] | подвал (кв. № 51) - дератизатизация от мышей и крыс | 50
[8 empty] | подвал - демонтаж, монтаж шаровых кранов d 20 мм. - 2 шт., тройник - 1 шт., труба d 20 м - 2м., соединение - 5 шт., нить - 20 м., диск отрезной - 1шт. | 2475
[8 empty] | Vп. подвал - демонтаж, монтаж участка плети отопления | 3092
[8 empty] | Iп. 2эт., IVп. тамбур - замена эл. лампочки 40 Вт - 2 шт. | 26
[8 empty] | IIп. (уличное освещение) - замена светодиодной лампы 20 Вт. - 1 шт. | 175
Декабрь | 106667.8299 | 18871.5701 |  | 125539.4 | 106667.8299 | 60321.7758 | 65217.6242 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | монтаж новогодней гирлянды на придомовой территории | 3040
[8 empty] | I - VIIп. - очистка снега с подъездных козырьков - 7 шт. | 1048
[8 empty] | IIIп. 1эт., тамбур - замена эл. лампочки 40 Вт - 2 шт. | 26
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 25 мин.) | 708
[8 empty] | эл. энергия (сверхнормативный ОДН по ОДПУ) | 11596.17
Всего: | 1280013.9587 | -16912.2387 |  | 1263101.72 | 1280013.9587 | 723861.3096 | 539240.4104
[8 empty] | Итого: | 576034.798 | 1299896.1076
[8 empty] | переходящий остаток на 2021 год | 602442.6124
Составил: инженер-смотритель О.А. Романюк
Отчёт за 2021 г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 215 по ул. Просвещения
| ДОХОДЫ |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ООО "ЛИДЕР УК"
| начис. факт | факт недоплата, переплата (-/+) | дотация факт | ИТОГО: | Всего начисл. | Постоян. затраты | средства на т.рем. | Выполнено т.ремонта
[8 empty] | вид работы | сумма
2021 г. | [7 empty] | переходящий остаток с 2020 года | 602442.6124
Январь | 106667.8299 | -11809.4499 |  | 94858.38 | 106667.8299 | 60321.7758 | 34536.6042 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | I п. (уличное освещение) - замена светодиодной лампы 9 Вт. в светильнике - 1 шт. | 120
[8 empty] | I п. - установка замка - 1 шт. на дверь в подвал | 245
[8 empty] | I, II, III п. (подвал) - частичная замена плети отопления (труба d 89 - 3,5м., d 32 - 8м., d 25 - 8м., d 20 - 1м., шар. кран d 25 - 2 шт., d 20 - 2 шт., d 16 - 1шт., тройник - 3 шт., муфта комбинированная - 4 шт., соединение - 1 шт., нить - 10м., диск - 2 шт.) | 5666
[8 empty] | III п. тамбур, V п. 3 эт., VI п. 1, 5 эт. - замена эл. лампочки 40 Вт. - 2 шт., 95 Вт. - 2 шт., патрон - 1 шт. | 120
[8 empty] | кв. № 30, 96 - вызов аварийной службы (развоздушен ст. отопления) - 2 заявки | 3000
Февраль | 106667.8299 | -4317.4499 |  | 102350.38 | 106667.8299 | 60321.7758 | 42028.6042 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | I, II, III п. (подвал) - частичная замена плети отопления (задвижка d 89 мм - 2 шт., шар. кран d 50 - 1 шт., d 25 - 9 шт., d 20 - 7 шт., тройник - 10 шт., уголок - 12 шт., труба d 50 - 24м., d 25 - 18м., фланцы d 80 - 7 шт., муфта комбинированная - 13 шт., муфта соединительная - 4 шт., резьба d 50 - 1 шт., переходка - 1 шт., нить - 60м., диск - 4 шт., прокладка паронитовая - 4 шт., болт, гайка - 16шт., сварочные работы) | 25941
[8 empty] | монтаж информационных табличек на подъездные двери, доска объявлений в подъезде (таблички - 7 шт., доска объявлений - 7 шт. саморез - 56 шт.) | 10234
[8 empty] | кв. № 49 - закрыт вент. канал на крыше (пеноплекс - 1 лист) | 155
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 1 час. 15 мин.) | 2125
[8 empty] | I, II, III, IV, V, VI, VIIп. - очистка подъездных козырьков от снега - 7 шт. | 1050
[8 empty] | I п. 5 эт., IV п. 4 эт., тамбур, VI п. 1 эт., VII п. тамбур - замена ТСК - 3 - 2 шт., эл. лампочки 40 Вт. - 4 шт. | 680
[8 empty] | очистка линевок на кровле от снега и наледи | 4500
Март | 106667.8299 | 3412.9701 |  | 110080.8 | 106667.8299 | 60321.7758 | 49759.0242 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | VII п. тамбур - замена распред. коробки - 1 шт. | 60
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 4 час. 35 мин.) | 7792
[8 empty] | II п. 1 эт. - ремонтные работы в эл. щите (замена наконечника болтового - 3 шт., изолента - 1 рул.) | 360
[8 empty] | кв. № 22 - вызов аварийной службы (замена стояка ГВС, ХВС) - 1 заявка | 1500
Апрель | 106667.8299 | -10918.9899 |  | 95748.84 | 106667.8299 | 60321.7758 | 35427.0642 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 15 мин.) | 425
Май | 111967.174 | 145.896 |  | 112113.07 | 111967.174 | 60321.7758 | 51791.2942 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | кв. № 95 - вызов в аварийной службы (развоздушен стояк ХВС) - 1 заявка | 1500
[8 empty] | подвал (I-IIIп.) - монтаж освещения (провод - 110м., патрон - 13 шт., эл. лампа 40 Вт. - 13 шт., распред коробка - 7 шт., выключатель 2ˣ клавишный - 1 шт., розетка - 3 шт., автомат 2п. 40А - 1 шт., дин рейка - 1 шт., стяжка - 50 шт., дюбель - 60 шт., саморезы - 60 шт., крепление - 60 шт., изолента - 1 рул. ) | 4742
[8 empty] | кв. № 53 - вызов аварийной службы (протяжка соединения) - 1 заявка | 1500
[8 empty] | ремонт двора 5 % (по программе "Формирование современной городской среды") | 234404.78
Июнь | 111967.174 | 35523.156 |  | 147490.33 | 111967.174 | 60321.7758 | 87168.5542 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | подвал (IV-Vп.) - монтаж освещения (провод - 80м., патрон - 9 шт., эл. лампа 40 Вт. - 9 шт., распред коробка - 5 шт., выключатель 2ˣ клавишный - 1 шт., розетка - 2 шт., автомат 2п. 40А - 1 шт., дин рейка - 1 шт., стяжка - 32 шт., дюбель-хомут - 50 шт., дюбель - 30 шт., саморезы - 30 шт. ) | 3400
[8 empty] | подвал (V п.) - частичная замена канализации (труба d 110 - 3м., переходка - 2 шт., п/отвод - 2 шт., манжета - 1 шт., компенсатор - 1 шт., диск - 1 шт., силикон - 0,5 бал.) | 2592.3
[8 empty] | кв. № 53, подвал - демонтаж и монтаж стояков ХВС, ГВС, канализации, п/сушителя (труба d 25 - 12м., муфта комбинированная - 5 шт., нить - 5м., труба d 110 - 7м., компенсатор - 1 шт., переходка - 2 шт., манжета - 1 шт., силикон - 0,5 бал.) | 8064.7
[8 empty] | кв. № 2 - вызов аварийной службы (прочистка канализации) - 1 заявка | 1500
[8 empty] | заказ реестра собственников | 1368
Июль | 111967.174 | -15861.294 |  | 96105.88 | 111967.174 | 60321.7758 | 35784.1042 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | промывка и опрессовка системы отопления | 10505
[8 empty] | кв. № 2, подвал - замена стояка канализации (труба d 110 - 6м., переходка - 3 шт., силикон - 0,5 бал.) | 5185
[8 empty] | кв. № 14 - частичная замена стояка канализации (труба d 110 - 1м., компенсатор - 1 шт., переходка - 1 шт., манжета - 1 шт., силикон - 0,25 бал., диск - 1 шт.) | 864.1
[8 empty] | подвал (I, IIп.) - частичная замена канализации (труба d 110 - 30м., тройник - 2 шт., переходка - 2 шт., манжета - 1 шт., отвод - 3 шт., силикон - 2 бал., диск -1 шт., ) | 25923
[8 empty] | подвал - монтаж манометра на вводе ХВС (муфта комбинированная - 1 шт., тройник - 1 шт., отвод d 25 - 2 шт., труба d 25 - 1м., шар. кран d 25 - 1 шт., манометр - 1 шт., нитка - 3м.) | 1162
[8 empty] | кв. № 80 - частичная замена стояка канализации в туалете (труба d 110 - 2 м., манжета - 2 шт., переходка - 1 шт., диск - 1 шт., силикон - 1/4 бал.) | 1728
Июль | [7 empty] | кв. № 92 - вызов аварийной службы - 1 заявка | 1500
[8 empty] | входные группы - монтаж распределительных коробок - 7 шт. на подъездном освещении | 350
[8 empty] | покос травы на детской площадке, газонах | 3455
Август | 111967.174 | 6143.766 |  | 118110.94 | 111967.174 | 60321.7758 | 57789.1642 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | кв. № 32 - вызов аварийной службы - 1 заявка | 1500
[8 empty] | кв. № 105 - частичная замена стояка канализации (труба d 110 - 2 м., манжета - 1 шт., компенсатор - 1 шт., переходка - 1 шт., диск - 1 шт., силикон - 1/2 бал.) | 1728.2
[8 empty] | IVп. (уличное освещение) - замена светодиодной лампы 20 Вт. в светильнике - 1 шт. | 175
[8 empty] | входные группы - малярные работы (побелка, покраска) | 24326
[8 empty] | привозка щебня - 100т. | 35000
Сентябрь | 111967.174 | -9387.304 |  | 102579.87 | 111967.174 | 60321.7758 | 42258.0942 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | монтаж и благоустройство детской площадки, сварочные работы, привозка и планировка песка 45т. | 59426.5
[8 empty] | I п. 4 эт., IV п. 2 эт., подвал (IIп.) - замена светодиодной лампы 5 Вт. - 3 шт. | 198
[8 empty] | IV п. 1-2 эт. - изготовление и монтаж стеклопакета | 2200
Октябрь | 111967.174 | 3055.796 |  | 115022.97 | 111967.174 | 60321.7758 | 54701.1942 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | кв. № 76 - ремонтные работы на стояке ХВС (переход - 1 шт., фитинг - 1 шт., нить - 4 м.) | 523
[8 empty] | кв. № 35 - вызов аварийной службы (развоздушивание п/сушителя) - 1 заявка | 1500
[8 empty] | закрыты отдушины в подвал (монтажная пена - 2 бал.) | 1040
[8 empty] | кв. № 16 (подвал) - ремонтные работы (шар. кран d 16 мм. - 1 шт., тройник - 1 шт., труба d 20 м - 1м., соединение - 2 шт., нить - 5 м., муфта чугунная - 1шт.) | 1398
[8 empty] | кв. № 109 - закрыт вент. канал на крыше (пеноплекс - 1 лист) | 155
[8 empty] | кв. № 38 - частичная замена трубы d 16 мм. - 2 м. | 150
[8 empty] | кв. № 82 - вызов аварийной службы (протяжка "0" контактов в этажном эл. щите) - 1 заявка | 900.25
[8 empty] | IV п. 3 эт., VII п. 2 эт. - замена светодиодной лампы 5 Вт. - 2 шт. | 132
Ноябрь | 111967.174 | 2759.396 |  | 114726.57 | 111967.174 | 70181.2958 | 44545.2742 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | II, III, VII п. тамбур., III п. 3 эт. - замена светодиодной лампы 5 Вт. - 4 шт. | 264
[8 empty] | кв. № 78 - вызов аварийной службы (развоздушивание системы ГВС) - 1 заявка | 1500
[8 empty] | кв. № 94 - закрыт вент. канал на крыше (пеноплекс - 1 лист) | 155
[8 empty] | придомовая территория - монтаж новогодней гирлянды на елку | 300
[8 empty] | изменение S придомовой территории у дворника (грунт - 456 м²., асфальт - 3300м²., газон - 3036м².) | 0
[8 empty] | прочистка дороги от снега вдоль дома и подъезд к контейнерам (погрузчиком 2 час.) | 4000
Декабрь | 111967.174 | 10609.196 |  | 122576.37 | 111967.174 | 70181.2958 | 52395.0742 | содержание УК | 23231.494
[8 empty] | кв. № 95 - замена стояка ГВС в туалете (муфта комбинированная - 2 шт., отвод - 2 шт., труба d 25 м - 3м., нить - 3м., диск отрезной - 1 шт.) | 880
[8 empty] | II п. (кандейка), IV, V п. 4 эт., VIIп.2 эт., тамбур - замена ТСК - 3 - 3 шт., светодиодной лампы 5 Вт. - 5 шт. | 1378
[8 empty] | IV п. - укрепление дверного блока в подъезде (тамбурная дверь) монтажная пена -1 бал. | 560
[8 empty] | I, II, III, IV, V, VI, VIIп. - очистка подъездных козырьков от снега - 7 шт. | 1050
[8 empty] | I, II, III, IV, V, VI, VIIп. - открытка А 4 - 7 шт. | 350
[8 empty] | эл. энергия (сверхнормативный ОДН по ОДПУ) | 16762.3
Всего: | 1322408.6816 | 9355.7184 |  | 1331764.4 | 1322408.6816 | 743580.3496 | 588184.0504
[8 empty] | Итого: | 810046.058
[8 empty] | переходящий остаток на 2022 год | 380580.6048
Составил: инженер-смотритель О.А. Романюк